## desglosa cada tarea por registr
ID | Tarea / Actividad Específica | Inicio (Día) | Fin (Día) | Duración
1 | Investigación de procesos internos de la metalúrgica | 1 | 2 | 2 días
2 | Identificación de cuellos de botella en la gestión de stock | 3 | 3 | 1 día
3 | Definición de Requerimientos Funcionales (RF) | 4 | 4 | 1 día
4 | Definición de Requerimientos No Funcionales (RNF) | 5 | 5 | 1 día
5 | Configuración del entorno Next.js y Tailwind CSS | 6 | 6 | 1 día
6 | Modelado de la base de datos relacional en SQL | 7 | 8 | 2 días
7 | Creación de tablas y políticas de seguridad (RLS) en Supabase | 9 | 10 | 2 días
8 | Diseño de la interfaz del Módulo de Clientes | 11 | 11 | 1 día
9 | Programación del CRUD de Clientes (Alta/Baja/Modificación) | 12 | 13 | 2 días
10 | Maquetación del Módulo de Inventario | 14 | 14 | 1 día
11 | Lógica de registro de Materias Primas | 15 | 16 | 2 días
12 | Implementación del constructor de Recetas | 17 | 19 | 3 días
13 | Programación del Módulo de Usuarios y Gestión de Roles | 20 | 21 | 2 días
14 | Diseño del flujo de navegación en la Navbar dinámica | 22 | 22 | 1 día
15 | Integración del sistema de Login y Autenticación | 23 | 24 | 2 días
16 | Maquetación del Módulo de Ventas y Carrito | 25 | 26 | 2 días
17 | Lógica de búsqueda y filtrado de productos con stock | 27 | 27 | 1 día
18 | Programación de la persistencia de la Orden de Venta | 28 | 30 | 3 días
19 | Implementación del trigger de descuento de stock automático | 31 | 32 | 2 días
20 | Diseño del Monitor de Producción (Módulo Taller) | 33 | 34 | 2 días
21 | Programación de la Máquina de Estados (Pendiente a Entregado) | 35 | 37 | 3 días
22 | Validación de flujo: Cancelación de pedidos y retorno de stock | 38 | 39 | 2 días
23 | Desarrollo del Dashboard de Gerencia (Métricas visuales) | 40 | 42 | 3 días
24 | Integración de la librería jsPDF para reportes | 43 | 43 | 1 día
25 | Programación de la lógica de exportación de materiales | 44 | 46 | 3 días
26 | Pruebas de estrés: Carga masiva de datos y concurrencia | 47 | 49 | 3 días
27 | Resolución de bugs en la interfaz responsiva (Móvil/Tablet) | 50 | 52 | 3 días
28 | Optimización de consultas a la base de datos (Performance) | 53 | 54 | 2 días
29 | Configuración de variables de entorno y despliegue en Vercel | 55 | 56 | 2 días
30 | Pruebas finales de usuario (UAT) y corrección de feedback | 57 | 59 | 3 días
31 | Cierre de proyecto y generación de documentación final | 60 | 60 | 1 día